**Meter productontwikkeling m.b.t. stand van zaken producten en processen regio Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel**

Producten:

2) Doorstroomlijnen

3) Doorlopende instrumenten

4) Doorlopende stages

5) Zomerstage

7) Scholing

8) Digitale systemen

Processen:

3) Doorlopende instrumenten

8) Digitale systemen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | | Uitgetest | 2e versie | Implementatie | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-  zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 3. Doorlopende instrumenten |  | | | | | | | | | | |
| 1. vmbo: opdrachten stage vierde leerjaar    * Leerlingversie    * Docentenversie |  |  | 9-6-10 | | 11-10-10 | 11-10-11 |  |  | 01-08-12 | x | x |
| 1. Doorlopend POP    * 1. Zelfportret |  | 1-9-09 |  | | 9-6-10 | 11-10-10 | 11-10-11 |  | 01-08-12 | x | x |
| 1. Doorlopend PAP    * 1. Zelfportret |  | 1-9-09 |  | | 9-6-10 | 11-10-10 | 11-10-11 |  | 01-08-12 | x | x |
| 1. Wensen instroom stage 3e en 4e leerjaar niveau 4 |  |  |  | | 9-6-10 |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Wensen instroom stage 3e en 4e leerjaar niveau 5 |  |  |  | | 9-6-10 |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Voorbereiding onderwijs op stage 3e en 4e leerjaar niveau 4 |  | 9-6-10 |  | |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | | Concept | Uitgetest | 2e versie | | Implementatie | Borging & meten van effecten | | Specifiek voor Gezondheids-  zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 1. Voorbereiding onderwijs op stage 3e en 4e leerjaar niveau 5 |  | 9-6-10 |  | |  |  |  | |  | 01-08-12 | | x |  |
| 1. Toetsenbank Rekenen | 9-6-10 |  |  | |  |  |  | |  | 01-08-12 | | x |  |
| 1. Toetsenbank Kennistoetsing Anatomie/ Fysiologie | 9-6-10 |  |  | |  |  |  | |  | 01-08-12 | | x |  |
| 1. Inwerkprogramma van school naar werk | 9-6-10 |  |  | |  |  |  | |  | 01-08-12 | | x |  |
| 1. BPV-wijzer niveau 1 & 2 |  |  |  | |  | 1-9-09 | 9-6-10 | |  | 01-08-12 | | x | x |
| 1. BPV-wijzer niveau 3&4 |  |  | 1-9-09 | |  | 9-3-10 | 9-6-10 | |  | 01-08-12 | | x |  |
| 1. PDCA-cyclus voor alle sectoren |  |  |  | | 1-9-09 | 9-3-10 | 9-6-10 | |  | 01-08-12 | | x |  |
| 1. Rollen deelnemer, begeleider en beoordelaar |  |  | 9-6-10 | |  |  |  | |  | 01-08-12 | | x |  |
| 4. Doorlopende stages |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Model duurzaam opleiden | 1-9-09 | 01-02-10 |  |  | |  | 01-02-11 |  | | 01-08-12 | x | |  |
| 1. Model branchegerichte stage AGZ 2. 1. Opdrachten |  |  |  |  | | 9-6-10 | 01-09-11 |  | | 01-08-12 | x | |  |
| 1. Model branchegerichte stage VGZ 2. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche VGZ | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  | |  |  |  | | 01-08-12 | x | |  |
| 1. Model branchegerichte stage GGZ 2. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche GGZ | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  | |  |  |  | | 01-08-12 | x | |  |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | | Uitgetest | 2e versie | Implementatie | | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-  zorg | | Specifiek voor Welzijn |
| 1. Model branchegerichte stage forensische psychiatrie 2. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche forensische psychiatrie | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  | |  |  |  | | 01-08-12 | x | |  |
| 1. Model branchegerichte stage V&V&T 2. 1. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche V&V&T | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  | |  |  |  | | 01-08-12 | x | |  |
| 1. Doorlopende model mbo-hbo | 29-09-10 | 01-09-11 |  |  | |  |  |  | | 01-08-12 | x | |  |
| 1. Financieel model doorlopende stages |  |  |  |  | | 9-6-10 |  |  | | 01-08-12 | x | |  |
| 5. Zomerstage |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Model Zomerstage |  | 9-6-10 | 01-09-10 |  | |  | 01-06-11 |  | | 01-08-12 | x | | x |
| 6. Digitale instrumenten |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Welzijnskompas/ Stagemarkt 2. Projectplan Welzijnskompas 3. Handleiding voor stagezoekers 4. Handleiding voor regisseurs 5. Handleiding voor leerbedrijven |  |  |  | 1-9-09 | | 9-3-2010 | 9-6-10 |  | | 01-08-12 | |  | x |
| 1. Stagematching 2. Opplussen |  |  |  |  | | 1-9-09 | 01-09-11 |  | | 01-08-12 | | x |  |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | | Uitgetest | 2e versie | Implementatie | | Borging & meten van effecten | | Specifiek voor Gezondheids-  zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 1. Zorgkompas 1 en 2 |  |  |  |  | | 1-9-09 | 01-09-11 |  | | 01-08-12 | | x |  |
| 1. Inventarisatie plan van eisen Digitale S-factor |  | 9-6-10 |  |  | |  |  | 12-10-10 | |  | | x | x |
| **Proces** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | | Uitgetest | 2e versie | Implementatie | | Borging & meten van effecten | | Specifiek voor Gezondheids-  zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 3. Doorlopende instrumenten |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pilot ‘Examineren in de BPV’ inclusief vragenlijst mbo - hbo |  | 1-9-09 |  |  | | 9-6-10 |  |  | | 01-08-12 | | x |  |
| 7. Scholing deelnemers/docenten/  praktijkbegeleiders |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Training ‘Ontwikkelingsgerichte beoordelaar voor werkbegeleiders’ |  |  |  |  | | 1-9-09 | 9-6-10 |  | | 01-08-12 | | x | x |
|  | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | | Uitgetest | 2e versie | Implementatie | | Borging & meten van effecten | | Specifiek voor Gezondheids-  zorg | Specifiek voor Welzijn |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Meetinstrument Doorlopende Beroepsontwikkeling |  |  |  | 9-6-10 | | 01-02-11 |  |  | | 01-08-12 | | x | x |