**Meter productontwikkeling m.b.t. stand van zaken producten en processen regio Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel**

Producten:

2) Doorstroomlijnen

3) Doorlopende instrumenten

4) Doorlopende stages

5) Zomerstage

7) Scholing

8) Digitale systemen

Processen:

3) Doorlopende instrumenten

8) Digitale systemen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | Uitgetest | 2e versie | Implementatie  | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 3. Doorlopende instrumenten |  |
| 1. vmbo: opdrachten stage vierde leerjaar
	* Leerlingversie
	* Docentenversie
 |  |  | 9-6-10 | 11-10-10 | 11-10-11 |  |  | 01-08-12 | x | x |
| 1. Doorlopend POP
	* 1. Zelfportret
 |  | 1-9-09 |  | 9-6-10 | 11-10-10 | 11-10-11 |  | 01-08-12 | x | x |
| 1. Doorlopend PAP
	* 1. Zelfportret
 |  | 1-9-09 |  | 9-6-10 | 11-10-10 | 11-10-11 |  | 01-08-12 | x | x |
| 1. Wensen instroom stage 3e en 4e leerjaar niveau 4
 |  |  |  | 9-6-10 |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Wensen instroom stage 3e en 4e leerjaar niveau 5
 |  |  |  | 9-6-10 |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Voorbereiding onderwijs op stage 3e en 4e leerjaar niveau 4
 |  | 9-6-10 |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | Uitgetest | 2e versie | Implementatie  | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 1. Voorbereiding onderwijs op stage 3e en 4e leerjaar niveau 5
 |  | 9-6-10 |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Toetsenbank Rekenen
 | 9-6-10 |  |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Toetsenbank Kennistoetsing Anatomie/ Fysiologie
 | 9-6-10 |  |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Inwerkprogramma van school naar werk
 | 9-6-10 |  |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. BPV-wijzer niveau 1 & 2
 |  |  |  |  | 1-9-09 | 9-6-10 |  | 01-08-12 | x | x |
| 1. BPV-wijzer niveau 3&4
 |  |  | 1-9-09 |  | 9-3-10 | 9-6-10 |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. PDCA-cyclus voor alle sectoren
 |  |  |  | 1-9-09 | 9-3-10 | 9-6-10 |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Rollen deelnemer, begeleider en beoordelaar
 |  |  | 9-6-10 |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 4. Doorlopende stages |  |
| 1. Model duurzaam opleiden
 | 1-9-09 | 01-02-10 |  |  |  | 01-02-11 |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Model branchegerichte stage AGZ
2. 1. Opdrachten
 |  |  |  |  | 9-6-10 | 01-09-11 |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Model branchegerichte stage VGZ
2. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche VGZ
 | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Model branchegerichte stage GGZ
2. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche GGZ
 | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | Uitgetest | 2e versie | Implementatie  | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 1. Model branchegerichte stage forensische psychiatrie
2. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche forensische psychiatrie
 | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Model branchegerichte stage V&V&T
2. 1. 1. Vragenlijst over het boeien van deelnemers voor de branche V&V&T
 | 9-6-10 | 24-11-10 |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Doorlopende model mbo-hbo
 | 29-09-10 | 01-09-11 |  |  |  |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Financieel model doorlopende stages
 |  |  |  |  | 9-6-10 |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 5. Zomerstage |  |
| 1. Model Zomerstage
 |  | 9-6-10 | 01-09-10 |  |  | 01-06-11 |  | 01-08-12 | x | x |
| 6. Digitale instrumenten |  |
| 1. Welzijnskompas/ Stagemarkt
2. Projectplan Welzijnskompas
3. Handleiding voor stagezoekers
4. Handleiding voor regisseurs
5. Handleiding voor leerbedrijven
 |  |  |  | 1-9-09 | 9-3-2010 | 9-6-10 |  | 01-08-12 |  | x |
| 1. Stagematching
2. Opplussen
 |  |  |  |  | 1-9-09 | 01-09-11 |  | 01-08-12 | x |  |
| **Product** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | Uitgetest | 2e versie | Implementatie  | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 1. Zorgkompas 1 en 2
 |  |  |  |  | 1-9-09 | 01-09-11 |  | 01-08-12 | x |  |
| 1. Inventarisatie plan van eisen Digitale S-factor
 |  | 9-6-10 |  |  |  |  | 12-10-10 |  | x | x |
| **Proces** | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | Uitgetest | 2e versie | Implementatie  | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-zorg | Specifiek voor Welzijn |
| 3. Doorlopende instrumenten |  |
| 1. Pilot ‘Examineren in de BPV’ inclusief vragenlijst mbo - hbo
 |  | 1-9-09 |  |  | 9-6-10 |  |  | 01-08-12 | x |  |
| 7. Scholing deelnemers/docenten/praktijkbegeleiders  |  |
| 1. Training ‘Ontwikkelingsgerichte beoordelaar voor werkbegeleiders’
 |  |  |  |  | 1-9-09 | 9-6-10 |  | 01-08-12 | x | x |
|  | Planning producten | 1e versie | Reflectie | Concept | Uitgetest | 2e versie | Implementatie  | Borging & meten van effecten | Specifiek voor Gezondheids-zorg | Specifiek voor Welzijn |
|  |  |
| 1. Meetinstrument Doorlopende Beroepsontwikkeling
 |  |  |  | 9-6-10 | 01-02-11 |  |  | 01-08-12 | x | x |